## Hoja1
Cod. de Incidencia | Importancia | Descripción | Estado | Fecha de Solucion | Cod. de Incidencia | hash | Otros Datos
REQ-15082019-0802 | menor | En balance de comprobación aparece la flecha hacia atras y se devuelve a la interface de reportico | Solucionado | 8:06 | Req 001 |  | &printable_html=1&new_reportico_window=1 despues de HTML en la URL
REQ-15082019-0804 | medio | En balance de comprobación se montan las cantidades encima de las otras | Solucionado | 12:10 | Req 002
REQ-15082019-0821 | importante | Las fechas en el mayor y otros reportes deben estar en formato dd/mm/aaaa | Solucionado | 8:45 | Req 003
REQ-15082019-0848 | importante | En el mayor deben funcionar los niveles, acumulados y mostrar los nombres de las cuentas | EN PROCESO |  | Req 004
REQ-15082019-0935 | medio | En los criterios con niveles colocar predeterminado el nivel 5 | Solucionado | 11:56 | Req 005
REQ-15082019-0938 | Urgente | Inconsistencia entre el estado de ganancia y perdida generado | Solucionado | 10:27 | Req 006
REQ-15082019-0947 | importante | Quitarle "corr" a mayor analitico | Solucionado | 11:56 | Req 007
REQ-15082019-1005 | Urgente | No cuadran los totales en reporte Movimiento por articulos | Solucionado | 11:06 | Req 008
REQ-15082019-1121 | Urgente | Esta arrastrando los totales entre cuentas en el mayor | Solucionado | 11:56 | Req 009
REQ-15082019-1145 | medio | El Formato 11 está en horizontal y al darle imprimir sale vertical | NO RESUELTO |  | Req 010
REQ-15082019-1207 | importante | En el balance de comprobación se debe tomar en cuenta TODAS las cuentas. no solamente de la 1 a la 3 | Solucionado | No se informó | Req 011
REQ-15082019-12012 | bajo | Cuando se elige entre dos criterior como proveedores o clientes , el campo hasta debe ya tener predeterminado el ultimo cliente o proveedor | NO RESUELTO |  | Req 012
REQ-15082019-1627 | Urgente | En el balance de comprobación ya salen todas las cuentas pero el saldo inicial en las cuentas de 4 en adelante siempre salen en 0, aunque elijas acumular periodos o no | Solucionado (OJO) | 11:56 | Req 013
REQ-16082019-1005 | Urgente | El archivo csv debe tener los separadores de decimal (",") tiene es punto | Solucionado | No se informó | Req 014
REQ-16082019-1018 | Urgente | El Resumen de Retenciones IVA toma la fecha de la factura y debe tomar otra fecha que voy a averiguar cual es | Solucionado | No se informó | Req 015
REQ-16082019-1022 | bajo | En el reporte de las ultimas 100 facturas el link es incorrecto | NO RESUELTO |  | Req 016
REQ-16082019-1118 | importante | Las fechas en "TODOS" los reportes deben ir en formato dd/mm/aaaa, solo 2 decimales y con la configuración de "," para decimales y "." para miles, en el reporte de retencion de iva se dan todos estos errores, pero se deben revisar todos | EN PROCESO |  | Req 017
REQ-19082019_0900 | Urgente | En el formato Resumen Retenciones IVA corregir lo siguiente: * La columna IVA retenido lleva 2 decimales; * La fecha debe estar en formato dd/mm/aaaa no dd-mm-aaa como está | Solucionado | 9:19
REQ-19082019_1012 | importante | La columna factura la está tomando como numerica y el caso es que es de texto. Ejemplo: Una factura 00032. Sale como factura 32 y no debería. Es ese campo. Esta incidencia seguramente se va a repetir en otros reportes por klo que sugiero que hagas una pequeña explicación de cómo se resolvió para hacerlo yo desde aquí en situaciones de urgencia | NO RESUELTO
REQ-19082019_1020 | importante | En formato 14 y formato 11 Debe poderse diferenciar Inventario inicial, entradas, salidas, inv. final, devoluciones | solucionado | No se informó
REQ-19082019_1139 | Urgente | En el formato mayor analítico al final debe haber un total general | Solucionado | 14:27
REQ-19082019_1533 | Urgente | En el formato 11 corregir decimales y puntos | solucionado | No se informó
REQ-22082019_1256 | importante | El formato 11 no está totalizando por grupos. Guiarse por el formato 14 que sí lo está haciendo | solucionado | No se informó
REQ-22082019_1629 | importante | El libro de ventas no sale | NO RESUELTO
REQ-26082019_1200 | Urgente | Los criterios están malos | solucionado | 12:10
REQ-26082019_1512 | Urgente | docpendprovcontfecha | solucionado | 15:37:00 p. m. |  | b86a386c9ae831ba1857cd9dd6811fbf00dbcaa8
REQ-26082019_1555 | Urgente | Crear el reporte Movimiento por Articulo (Costos) | solucionado | 12:00
REQ-26082019_1648 | Urgente | Crear el reporte VentasvsProduccion | solucionado | No se informó
REQ-03092019_1018 | importante | el reporte de carpeta cliente exportación debes sacarle una copia al que ya está y hacer otro pero que sea de todos los clientes, no uno solo | NO RESUELTO
REQ-03092019_1122 | importante | El reporte de Estado de Ganancias y Pérdidas después de la cuenta 6 debe tener un "total de utilidades netas" que consiste en el total cuentas 4 - cuentas 5 -cuentas 6 | solucionado | 10:34 |  | 8e6168d3e6ff5057f54cb4f51138a17b191522b3
REQ-03092019_1123 | importante | El reporte de Estado de Ganancias debe agregarse a la plantilla de Excel | solucionado | 9:19 |  | 34e6318719a1e9f5e43154a2207be398f84c8dd7
REQ-03092019_1603 | importante | El reporte de Estado de Ganancias del fechainicio al fechafinal tomando en cuenta el período | solucionado | 12:24 |  | 23f795e6e9bef06df4fe0b77304384ddafb354f6
REQ-03092019_1604 | importante | El reporte de Balance de Comprobación también del fechainicio al fechafinal tomando en cuenta el período | solucionado | 12:24 |  | 23f795e6e9bef06df4fe0b77304384ddafb354f6
REQ-03092019_1605 | importante | El reporte de Balance General debe decir "Al fechafinal del periodo" | solucionado | 12:24 |  | 23f795e6e9bef06df4fe0b77304384ddafb354f6

## Hoja2
No esta definido el reporte 'balcomp' para CORDELERIA OCCIDENTAL